江苏省老年医学学会

科研项目管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章　总　则

第一条  为规范和加强老年医学领域的临床与基础研究，支持、培育原始创新源，进一步提升老年医学领域研究水平，不断促进老年医学理论研究与转化应用相结合，为我省老年医学领域临床与基础研究的持续发展提供人才支撑和源头引领，江苏省老年医学学会根据《江苏省科学技术协会学术活动重点项目资助管理暂行办法》，设立科研资助项目（以下简称资助项目），并制定本办法。

第二条  本会遵循“问题导向、鼓励创新、开放协同”的基本原则设立资助项目。

第三条  本办法适用于江苏省老年医学学会及各分支机构。

第四条  江苏省老年医学学会学术培训部在学会资助项目管理过程中履行以下职责：

（一）制定并发布年度项目指南；

（二）受理项目申请；

（三）组织专家进行评审；

（四）批准资助项目；

（五）管理和监督资助项目实施。

第五条  资助项目的经费使用与管理，按照《江苏省老年医学学会科研项目资助资金管理办法（试行）》的有关规定执行。

第二章　申请与评审

第六条  学术培训部根据学会发展规划、老年医学学科发展战略，在听取专家评审组意见的基础上制定年度项目指南。年度项目指南应当在接收项目申请起始之日30日前公布。

第七条  依托单位的科学技术人员具备下列条件的，可以申请资助项目：

（一）本会会员；

（二）具有承担医学研究课题或者其他从事科学研究的经历；

（三）具有中级及以上专业技术职务（职称）或者具有博士学位。中级职称需有2名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的科学技术人员推荐。

从事基础研究的科学技术人员具备前款规定的条件、无工作单位或者所在单位不是依托单位的，经与依托单位协商，并取得该依托单位的同意可以申请。依托单位应当将其视为本单位科学技术人员实施有效管理。

正在攻读研究生学位的人员不得申请资助项目，但在职人员经过导师同意可以通过其受聘依托单位申请。

第八条  申请资助项目的数量应当符合下列要求：

（一）作为申请人同年申请资助项目限为1项；

（二）作为申请人正在承担本会资助项目的，不得申请；

（三）年度项目指南中对申请数量的限制。

第九条  申请人应当是申请资助项目的实际负责人，限为1人。

参与者与申请人不是同一单位的，参与者所在单位视为合作研究单位，合作研究单位的数量不得超过2个。

资助项目研究期限一般为2-3年。

第十条  申请人应当根据项目指南要求，如实填报《江苏省老年医学学会科研项目申请书》（一式四份，项目组成员应在申请书上签名，不得代签），通过依托单位提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，统一提交学术培训部。

申请人可以向学术培训部提供3名以内不适宜评审其项目申请的通讯评审专家名单。

第十一条  申请人或者参与者的单位有下列情况之一的，应当在申请时注明：

（一）同年申请或者参与申请各类项目的单位不一致的；

（二）与正在承担的各类项目的单位不一致的。

第十二条  学术培训部应当自项目申请截止之日起45日内完成对申请材料的初步审查。符合本办法规定的，予以受理并公布申请人基本情况和依托单位名称、申请项目名称。有下列情形之一的，不予受理，通过依托单位书面通知申请人，并说明理由：

（一）申请人不符合本办法规定条件的；

（二）申请材料不符合年度项目指南要求的；

（三）未在规定期限内提交申请的；

（四）申请人、参与者在不得申请或者参与申请资助项目的处罚期内的；

（五）依托单位在不得作为依托单位的处罚期内的。

第十三条  学术培训部负责组织同行专家对受理的项目申请进行评审。项目评审程序包括通讯评审和会议评审。

第十四条  评审（推荐）立项的基本条件：

（一）符合年度项目指南范围与要求；

（二）背景材料完备，立项依据充分；

（三）有一定的研究工作基础，具备基本研究条件，研究人员结构合理，研究方案、目标明确，研究期限一般不超过三年；

（四）申请经费预算合理；

（五）申请人本会在研项目不超过一项；

（六）申请人不具有高级专业技术职务（或职称）者应有两名具有高级职称的同行专家推荐意见。

第十五条  评审专家对项目申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。

评审专家提出评审意见时还应当考虑以下几个方面：

（一）申请人和参与者的研究经历；

（二）研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件；

（三）项目申请经费使用计划的合理性。

第十六条  对于已受理的项目申请，学术培训部应当根据申请书内容和有关评审要求从本会专家库中随机选择3名以上专家进行通讯评审。对内容相近的项目申请应当选择同一组专家评审。

对于申请人提供的不适宜评审其项目申请的评审专家名单，学术培训部在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

每份项目申请的有效评审意见不得少于3份。

第十七条  通讯评审完成后，学术培训部应当组织专家对项目申请进行会议评审。会议评审专家应当来自本会专家库，必要时可以特邀其他专家参加会议评审。

第十八条  学术培训部根据通讯评审情况对项目申请排序和分类，供会议评审专家评审时参考，同时还应当向会议评审专家提供年度资助计划、项目申请书和通讯评审意见等评审材料。

会议评审专家应当充分考虑通讯评审意见和资助计划，结合老年医学学科发展对会议评审项目以无记名投票的方式表决，建议予以资助的项目应当以出席会议评审专家的过半数通过。

第十九条  多数通讯评审专家认为不应当予以资助的项目，2名以上会议评审专家认为创新性强可以署名推荐。会议评审专家在充分听取推荐意见的基础上，应当以无记名投票的方式表决，建议予以资助的项目应当以出席会议评审专家的三分之二以上的多数通过。

第二十条  学术培训部根据本办法的规定和专家会议表决结果，提出予以资助的项目名单，报会长办公会审议决定。

第二十一条  会长办公会决定予以资助的，学术培训部应当根据专家评审意见以及资助额度等及时制作资助通知书，书面通知依托单位和申请人，并公布申请人基本情况以及依托单位名称、申请项目名称、资助额度等。

学术培训部应当整理专家评审意见，并向申请人和依托单位提供。

第二十二条  申请人对不予受理或者不予资助的决定不服的，可以自收到通知之日起15日内，向学术培训部提出书面复审申请。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审申请的理由。

学术培训部应当按照有关规定对复审申请进行审查和处理。

第二十三条  专家评审的全过程实行回避与保密制度。评审专家应回避有可能影响公正性的评审活动。咨询专家以及参加评审工作的全体人员，应恪守职业道德，坚持客观、公正和科学的原则，严格遵守保密规定，保护申请者知识产权，不准擅自复制、抄录和留用申请书，不准泄露评审专家姓名、评审过程中的意见和未经审批的评审结果，并自觉接受监督。

第二十四条  学术培训部应当公告予以资助项目的名称以及依托单位名称，公告期为5日。

第二十五条  依托单位应当组织项目负责人按照资助通知书的要求填写《江苏省老年医学学会科技项目资助合同》（以下简称：资助合同）（一式四份），并在收到资助通知之日起20日内完成审签，提交学术培训部。

学术培训部应当自收到依托单位提交的资助合同之日起30日内审核资助合同，并在核准后将其中1份返还依托单位。核准后的资助合同作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

项目负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。

无正当理由而逾期未提交资助合同的视作自动放弃，如项目承担单位或项目负责人提出无法落实资助合同确定的条款，则取消该项目。

第三章　实施与管理

第二十六条  项目负责人应当按照项目资助合同组织开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当定期审核项目年度进展报告，并分别于学术培训部核准的资助合同之日起第十二个月和第二十四个月提交学术培训部。

第二十七条  学术培训部应当审查提交的项目年度进展报告。对未按时提交的，责令其在10日内提交，并视情节按有关规定处理。

第二十八条  学术培训部应当对资助项目的实施情况进行抽查。

第二十九条  资助项目实施过程中，依托单位不得擅自变更项目负责人。

项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出变更项目负责人或者终止项目实施的申请，报学术培训部批准；学术培训部也可以直接做出终止项目实施的决定：

（一）不再是依托单位科学技术人员的；

（二）不能继续开展研究工作的；

（三）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位与原依托单位协商一致，由原依托单位提出变更依托单位的申请，报学术培训部批准。协商不一致的，学术培训部做出终止该项目负责人所负责的项目实施的决定。

第三十条  依托单位和项目负责人应当保证参与者的稳定。

参与者不得擅自增加或者退出。由于客观原因确实需要增加或者退出的，由项目负责人提出申请，经依托单位审核后报学术培训部批准。新增加的参与者应当符合本办法第八条的要求。

第三十一条  资助项目负责人或者参与者变更单位以及增加参与者的，合作研究单位的数量应当符合本办法第九条第二款的要求。

第三十二条  资助项目实施过程中，研究内容或者研究计划需要作出重大调整的，项目负责人应当及时提出申请，经依托单位审核后报学术培训部批准。

第三十三条  由于客观原因不能按期完成研究计划的，项目负责人可以申请延期1次，申请延长的期限不得超过2年。

资助项目负责人应当于项目资助期限届满60日前提出延期申请，经依托单位审核后报学术培训部批准。

批准延期的项目在结题前应当按时提交项目年度进展报告。

第三十四条  发生本办法第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十三条情形，学术培训部做出批准、不予批准和终止决定的，应当及时通知依托单位和项目负责人。

第三十五条  自项目资助期满之日起60日内，项目负责人应当撰写结题报告、编制项目资助经费决算；取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核，统一提交学术培训部。

对未按时提交结题报告和经费决算表的，学术培训部责令其在10日内提交，并视情节按有关规定处理。

项目完成情况将作为项目承担单位及项目负责人年终考核评比及今后是否给予项目资助的重要依据；凡项目验收不合格的单位，将给予通报批评，并追回部分拨款，且在2年内不得申请学会科研项目资助。

第三十六条  学术培训部应当自收到结题材料之日起90日内进行审查。对符合结题要求的，准予结题并书面通知依托单位和项目负责人。

有下列情况之一的，责令改正并视情节按有关规定处理：

（一）提交的结题报告材料不齐全或者手续不完备的；

（二）提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的；

（三）其他不符合学术培训部要求的情况。

第三十七条  学术培训部应当公布准予结题项目的结题报告、研究成果报告和项目申请摘要。

第三十八条  发表资助项目取得的研究成果，必须注明得到江苏省老年医学学会资助。

第三十九条  资助项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。

第四章　附则

第四十条  本办法自公布之日起试行。